| КОЛИЧЕСТВЕНИ и КАЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА |
| --- |
| Индикатор № | Описание | Планирана стойност за целия период на изпълнение съгласно договора/заповедта | Стойност в отчетниа период 01.01.2013 – 30.09.2013 | Стойност с натрупване 19.03.2012 – 30.09.2013 |
| 1. | Брой на докторантите, участвали в докторантските училища | предвижда се общо 24 докторанта - 100% в рамките на проекта | 24 | 24 |
| 2 | Брой на успешно преминалите обучение млади учени и специализанти. | 5 млади учени и 3ма специализанти – 100% в рамките на проекта | 5 млади учени се обучават 3 специализанта се обучават | 5 млади учени се обучават 3 специализанта се обучават |
| 3 | Брой изнесени лекции, брой участвали експерти и лектори, брой участвали лица от целеви групи. | изнесени 80 лекции (всяка двучасова), 5 лектора от чужбина, 15 български лектора, 20 експерта, 40 участника от целевите групи – 100% в рамките на проекта | 32 часа лекции 1 лектор от чужбина, 21 бълг. лектора, 3 експерта 37 участника | 32 часа лекции 1 лектор от чужбина, 21 бълг. лектора, 3 експерта 37 участника |
| 4 | Брой изработени рецензии на части и на цели докторантури | общо 35 рецензии | 13 | 13 |
| 5 | Проведени консултации от експерти. | 80 консултации - 100% | 33 броя | 63 броя |
| 6 | Брой на докторантите получили финансова помощ като стипендии | стипендии (24 докторанта, 100% в рамките на проекта), | 24 | 24 |
| 7 | Брой на публикувани статии в списания. | 10 статии в списания | 17 статии | 25 статии |
| 8 | Брой на участници от целевите групи участвали в международни специализации | 12 участника, 30% в рамките на проекта | 9 участия | 11 участия |
| 9 | Брой участия на целевите групи в конференции и научни форуми | 60 участия | 27 участия | 52 участия |
| 10 | Общ брой на изнесените доклади | общо 120 доклада в национални конференции, 20 доклада в чуждестранни конференции) | 42 доклада 10 доклада вчуждестранни конференции | 73 доклада 10 доклада вчуждестранни конференции |
| 11 | Посещаемост на блога (интернет-страница) на проекта | 100% |  |  |
| 12 | Проведен курс за повишаване на административния капацитет на ТУ Варна | 10 аминистративни лица |  |  |
| 13 | Брой закупени преносими компютри и платформи за научна и развойна дейност | 6 компютра и 3 платформи | 2 платформи | 6 компютъра, 3 платформа |
| 14 | Закупена специализирана литература и периодика, | 8 списания, 10 броя специализирана литература | 8 списания - периодика , абонамент 2014 г. | 23 броя спец. Л-ра 8 списания - периодика , абонамент 2014 г. |
| 15 | Закупен специализиран софтуер | 2 броя | 1 брой | 1 брой |
| 16 | Брой проведени семинари | 2 броя | 1 брой | 1 брой |
| 17 | Брой публикувани реклами в медиите | 8 броя | 1 | 5 |
| 18 | Изготвени брошури | 400 броя |  | 400 |
| 19 | Изготвени антидискриминиционни материали | 2 | 1 брой | 1 брой |
| 20 | Презентационен банер | 1 брой | 1 бр. | 1 бр. |
| 21 | Брой публикувани диплянки | 300 броя |  | 100 бр. |
| Качествени индикатори |  |
| 1. | Повишен брой на успешно хабилитирани преподаватели от група постдокторанти | предвижда се общо 4 хабилитации - 50% в рамките на проекта |  | 1бр. |
| 2 | Повишен интерес за обучение в ТУ - брой заявления за бъдещи обучения, постъпили към ТУ-Варна | 10 | 3 | 3 |
| 3 | Повишен брой успешно завършили докторанти | предвижда се общо 16 докторанта - 65% в рамките на проекта | 1 докторант приключил 11 докторанта отчислени с право на защита | 1 докторант приключил 11 докторанта отчислени с право на защита |
| 4 | Повишаване качеството на изследователската дейност, публикуване в престижни форуми и списания | 10 | 3 | 5 |
| 5 | Повишена привлекателност на докторантурата и засилен интерес сред магистрите към докторски програми | 3 магистри продължили в докторантура | 3 | 3 |
| 6 | Развитие на ТУ Варна като център за трансфер на знания и задълбочаване на интеграцията между ТУ Варна с бизнеса и публичния сектор – брой нови проекти съвместно с бизнеса | 4 | 2 |  |
| 7 | Подобрена политика на ТУ за работа с целевата група – чрез разработена стратегия, разписана петгодишна програма на ТУ Варна за стимулиране и подпомагане на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти | 1 брой Стратегия и 1 програма | 1 стратегия и 1 прогрома | 1 стратегия и 1 прогрома |
| 8 | Подобряване на връзките с бизнеса и обществото: създаден ‘Клуб на възпитаниците на ТУ-Варна | Създаден и функциониращ клуб |  |  |
| 9 | Равенство между половете | Равенство в половете при избора на целевите групи и тяхното участие в различните планирани дейности | 21 мъже 19 жени | 21 мъже 19 жени |
| 10 | Превенция срещу дискриминация: брой заявления от представители на малцинствени групи за бъдещи обучения, постъпили към ТУ-Варна | 5 |  |  |